## 使用说明
大型起重机械设备吊装荷载及合规性验算器（公开分享版）
定位 | 本工具用于大型吊车吊装承载力、支腿/履带地基、吊索具、风荷载、双机抬吊、抗倾覆等快速辅助验算；公开版内置数据均为示例或占位数据，正式使用必须替换为厂家性能表、地基资料、设计/检测依据和现场复测数据。
核心原则 | 吊车额定起重量必须按厂家性能表保守取值；不应随意插值；当地基、工况、支腿状态变化时必须重新验算。
黄色单元格 | 需要人工输入或按项目资料修改。
绿色单元格 | 公式自动计算。
蓝色区域 | 公式、计算步骤及过程说明。
红色提示 | 代表不满足、资料缺失或需复核。
正式使用限制 | 本表不能替代专项施工方案、专家论证、设备厂家技术资料、地勘报告、设计院意见、现场检测结果和审批签字。公开分享时请勿删除本限制说明。
建议使用流程 | 建议使用流程：1. 阅读使用说明 → 2. 在《参数库》确认控制限值 → 3. 在《吊车性能表》替换厂家原始数据 → 4. 在《输入与总览》填写项目与工况 → 5. 在《编制依据与参数来源》补齐资料来源 → 6. 查看各验算表计算步骤 → 7. 打印《正式计算书》《附件清单与审批》归档。

## 参数库
参数库：可根据企业标准/项目实际要求调整
参数类别 | 参数名称 | 推荐值 | 单位 | 备注 | 取值依据
控制限值 | 常规负载率上限 | 0.9 | - | 可按项目要求调整，如75%或85% | 企业/项目吊装管理要求
控制限值 | 双机抬吊负载率上限 | 0.8 | - | 双机吊装建议更保守 | 专项方案/专家意见
控制限值 | 吊索具负载率上限 | 0.8 | - | 按索具额定承载力校核 | 索具合格证/规范
控制限值 | 抗倾覆稳定系数下限 | 1.25 | - | 按方案或企业标准调整 | 专项方案/企业标准
系数 | 动载系数 | 1.1 | - | 常规吊装建议值 | 项目方案
系数 | 不均衡系数 | 1.25 | - | 多吊点或双机吊装考虑 | 项目方案
系数 | 附加安全系数 | 1.1 | - | 特殊工况可提高 | 项目方案
风荷载 | 空气密度 | 1.225 | kg/m³ | 标准大气近似值 | 工程经验
风荷载 | 体型系数 | 1.3 | - | 按构件形状调整 | 规范/方案
地基 | 硬质路面承载力示例 | 400 | kPa | 示例值，正式应以检测或设计值为准
地基 | 压实碎石承载力示例 | 400 | kPa | 示例值，正式应以检测或设计值为准
地基 | 回填土承载力设计/检测取值 | 400 | kPa | 必须按设计院建议、地勘报告或现场检测修正
风控 | 允许作业风速 | 8 | m/s | 叶片、大迎风构件应从严控制 | 专项方案

## 吊车性能表
吊车性能表：请录入厂家原始性能表，正式验算严禁使用示例数据
吊车型号 | 工况/配重 | 支腿状态 | 主臂长度m | 作业半径m | 额定起重量t | 数据来源 | 备注
示例吊车型号（请替换） | 示例工况/配重（请替换） | 示例支腿/履带状态 | 177 | 30 | 204 | 示例厂家性能表页码（请替换） | 示例数据，请替换为厂家原始资料
示例吊车型号（请替换） | 示例工况/配重（请替换） | 示例支腿/履带状态 | 174 | 30 | 253 | 示例厂家性能表页码（请替换） | 示例数据，请替换为厂家原始资料

## 输入与总览
输入与总览：黄色区域输入，绿色区域自动汇总
项目名称 | 示例工程（请替换为项目名称） | 验算编号 | LIFT-CALC-PUBLIC-V1.0 | 编制日期 | 填写日期
吊装部件 | 示例吊装部件（请替换） | 吊车类型 | 履带吊/汽车吊/全地面起重机（请按实际选择） | 验算人
吊车型号 | 示例吊车型号（请替换，不得直接用于正式计算） | 工况/配重 | 示例工况/配重（请按厂家性能表替换） | 支腿/履带状态 | 履带
主臂长度m | 174 | 作业半径m | 30 | 额定起重量t | 253
吊物净重t | 154 | 吊钩重量t | 11.4 | 索具重量t | 2
吊梁/平衡梁t | 3 | 其他附加重量t | 1 | 动载系数 | 1.1
不均衡系数 | 1.25 | 附加安全系数 | 1.1 | 计算总荷载t | 207.394
吊装负载率 | 81.97% | 负载率上限 | 90% | 起重量结论 | 满足
支腿/履带等效纵向跨距m | 12.21 | 支腿/履带等效横向跨距m | 9 | 整机自重/等效稳定重量t | 1250
地基承载力设计/检测值kPa | 400 | 承载力依据 | 示例依据：请填写设计建议、地勘报告或现场检测报告编号 | 垫板/路基箱长度m | 6
垫板/路基箱宽度m | 4.5 | 最大支腿/履带反力t | 822.0676 | 地基接地压力kPa | 298.3801
吊点数量 | 4 | 吊索与竖向夹角° | 20 | 单根吊索额定承载t | 70
风速m/s | 6 | 迎风面积m² | 65 | 吊点高度/力臂m | 173
主吊承担比例 | 1 | 辅吊承担比例 | 0 | 双机抬吊说明 | 单机吊装时辅吊比例填0；双机抬吊须分别复核主、辅吊性能

## 起重量校核
起重量校核：厂家性能表查表 + 负载率判断
步骤 | 计算内容 | 公式/逻辑表达 | 引用参数 | 计算结果 | 单位 | 判断标准 | 结论 | 备注
1 | 计算吊装总荷载 | (吊物+吊钩+索具+吊梁+其他)×动载×附加安全 | 输入与总览!B7/E7/H7/B8/E8/H8/E9 | 207.394 | t | - | 完成 | 自动引用总览
2 | 厂家额定起重量 | R = 按厂家性能表、相同臂长下作业半径向上保守取值 | 吊车型号/工况/支腿状态/臂长/作业半径 | 253 | t | 必须来自厂家原始表 | 完成 | 未匹配时需补录性能表
3 | 计算负载率 | 总荷载 ÷ 额定起重量 | E4/E5 | 81.97% | - | ≤参数库常规负载率上限 | 满足 | 常规可按项目调整
4 | 输出校核结论 | 负载率≤上限则满足，否则不满足 | E6与参数库!C4 | 81.97% | - | 满足/不满足 | 满足 | 超限时应减小幅度或更换吊车
公式可视化 | Q = (G + G钩 + G索 +G梁 + G其他) × Kd × Ks
符号说明 | 公式可视化：R按厂家性能表保守取值，不得对性能表随意插值；现场半径介于两档时应向大半径档取值。
公式可视化 | η = Q / R
符号说明 | η：负载率；R：厂家性能表额定起重量

## 支腿地基
支腿/履带反力与地基承载力验算（简化模型，正式应按机型修正）
步骤 | 计算内容 | 公式/逻辑表达 | 引用参数 | 计算结果 | 单位 | 判断标准 | 结论 | 备注
1 | 吊装倾覆力矩 | M_o = Q × R | Q=总荷载；R=作业半径 | 6221.82 | t·m | - | 完成
2 | 整机稳定等效力矩 | M_s = W_c × B/2 | W_c=整机自重；B=等效跨距 | 7631.25 | t·m | - | 完成 | 简化表达
3 | 最大支腿/履带反力 | F_max = W_c/4 + M_o/B_x（通用简化估算） | 简化分配 | 822.0676 | t | 需结合机型复核 | 需结合机型复核 | 仅用于初算；正式计算应优先采用厂家支腿/履带反力表或厂家计算软件结果
4 | 垫板面积 | A = L × W | 输入长度×宽度 | 27 | m² | >0 | 完成
5 | 接地压力 | q = F_max × 9.8 / A | t换算kN后除面积 | 298.3801 | kPa | ≤地基承载力 | 满足
6 | 反算所需面积 | A_req = F_max × 9.8 / f_a | f_a=地基承载力 | 20.1407 | m² | ≤现有面积 | 满足
公式可视化 | M_o = Q × R
公式可视化 | F_max = W_c/4 + M_o/B_x（不含侧向偏心项，侧向/斜向吊需专项复核）
公式可视化 | A = L × W
公式可视化 | q = F_max × 9.8 / A
适用边界 | 本表为通用简化模型 | 正后方/侧方/斜向吊、半伸支腿、履带不同接地长度、临边和软弱地基应另行复核

## 吊索具
吊索具受力验算：多吊点夹角影响可视化
步骤 | 计算内容 | 公式/逻辑表达 | 引用参数 | 计算结果 | 单位 | 判断标准 | 结论 | 备注
1 | 参与吊索计算荷载 | W_s = (吊物+索具+吊梁/平衡梁+其他附加)×动载系数×附加安全系数（单机吊装不乘不均衡系数） | 吊钩重量不计入吊索受力；吊物下方吊具应计入；不均衡系数仅用于双机/多机或明确的不均衡工况 | 193.6 | t | - | 完成 | 吊钩重量仍计入吊车总吊装荷载
2 | 单根吊索受力 | T = W_s / (n × cosθ) | n=吊点数量；θ=吊索与竖向夹角 | 51.5062 | t | - | 完成 | 角度越大，索力越大
3 | 吊索具负载率 | η_s = T / S_r | S_r=单根吊索额定承载 | 73.58% | - | ≤吊索具负载率上限 | 满足 | 17
4 | 校核结论 | η_s≤上限则满足 | 参数库!C6 | 73.58% | - | 满足/不满足 | 满足 | 还应校核卸扣、吊耳、销轴、焊缝
公式可视化 | W_s = (G + W_r + W_b + W_o) × K_d × K_s
公式可视化 | T = W_s / (n × cosθ)
角度提醒 | θ为吊索与竖向夹角，不是与水平夹角；若现场按水平角输入，必须换算。超过60°应专项复核，严禁误填。

## 风荷载
风荷载影响验算：风压、侧向力与侧向力矩
步骤 | 计算内容 | 公式/逻辑表达 | 引用参数 | 计算结果 | 单位 | 判断标准 | 结论 | 备注
1 | 计算风压 | p = 0.5 × ρ × v² × C_d | ρ=空气密度；v=风速；Cd=体型系数 | 28.665 | N/m² | - | 完成
2 | 计算侧向风力 | F_w = p × A / 1000 | A=迎风面积 | 1.8632 | kN | - | 完成
3 | 计算风致力矩 | M_w = F_w × h | h=吊点高度/力臂 | 322.3379 | kN·m | 应纳入专项分析 | 纳入复核
4 | 风速控制 | v≤允许作业风速 | 参数库允许风速 | 6 | m/s | ≤允许值 | 满足 | 大迎风构件从严
公式可视化 | p = 0.5ρv²Cd
公式可视化 | F_w = pA
公式可视化 | M_w = F_w h

## 双机抬吊
双机抬吊荷载分配验算（静态简化，正式应考虑同步误差和动载放大）
步骤 | 计算内容 | 公式/逻辑表达 | 引用参数 | 计算结果 | 单位 | 判断标准 | 结论 | 备注
1 | 主吊承担荷载 | Q_main = Q × 主吊比例 × 不均衡系数 | Q为单机吊装总荷载；双机抬吊时按不均衡系数放大单机分配荷载 | 单机不适用 | t | - | 完成 | 17
2 | 辅吊承担荷载 | Q_aux = Q × 辅吊比例 × 不均衡系数 | 辅吊同样考虑不均衡系数；正式应分别录入主/辅吊额定起重量 | 单机不适用 | t | - | 完成 | 17
3 | 比例合计校核 | 主吊比例+辅吊比例 | 输入与总览!B16/E16 | 100% | - | 1 | 满足 | 17
4 | 主吊负载率 | Q_main/R_main | 暂用总览额定起重量 | 单机不适用 | - | ≤双机抬吊负载率上限 | 不适用 | 正式应分别填主/辅吊性能
公式可视化 | Q_main = Q × α × K_u；Q_aux = Q × β × K_u；α+β=1
控制说明 | 双机抬吊正式计算必须分别录入两台吊车性能表，并考虑不均衡荷载、不同步、回转荷载转移、重心偏移和指挥误差。

## 抗倾覆
抗倾覆稳定验算（简化力矩法，不能替代厂家稳定性控制）
步骤 | 计算内容 | 公式/逻辑表达 | 引用参数 | 计算结果 | 单位 | 判断标准 | 结论 | 备注
1 | 倾覆力矩 | M_o = Q × R + M_w/9.8 | 含吊装力矩及风致力矩折算 | 6254.7116 | t·m | - | 完成
2 | 稳定力矩 | M_s = W_c × B/2 | W_c=等效稳定重量；B=等效跨距 | 7631.25 | t·m | - | 完成
3 | 稳定系数 | K = M_s / M_o | 力矩比 | 1.2201 | - | ≥稳定系数下限 | 不满足
4 | 稳定结论 | K≥下限则满足 | 参数库!C7 | 1.2201 | - | 满足/不满足 | 不满足
公式可视化 | K = M_s / M_o
控制说明 | 吊车性能表本身已经包含厂家稳定性限制；本模块主要用于专项方案辅助表达和地基/平台风险复核。

## 验算报告
大型吊车吊装承载力验算报告（自动汇总）
一、项目与工况信息
项目名称 | 示例工程（请替换为项目名称） | 吊装部件 | 示例吊装部件（请替换） | 吊车型号 | 示例吊车型号（请替换，不得直接用于正式计算） | 验算编号 | LIFT-CALC-PUBLIC-V1.0
主臂长度m | 174 | 作业半径m | 30 | 额定起重量t | 253 | 地基依据 | 示例依据：请填写设计建议、地勘报告或现场检测报告编号
二、验算结论汇总
验算项目 | 关键结果 | 单位 | 控制标准 | 结论 | 风险提示 | 整改建议 | 备注
起重量/负载率 | 0.81974 | - | ≤参数库常规上限 | 满足 | 超限将直接形成超载风险 | 减小作业半径/更换吊车/调整工况
地基承载力 | 298.3801 | kPa | ≤设计/检测承载力 | 满足 | 软弱或回填区域风险高 | 增大路基箱/换填/压实/检测复核
吊索具 | 0.7358 | - | ≤吊索具负载率上限 | 满足 | 夹角过大导致索力显著增加 | 减小夹角/提高索具规格/增加吊点
风速控制 | 6 | m/s | ≤允许风速 | 满足 | 叶片等大迎风构件受风明显 | 降低风速阈值/停止吊装
双机抬吊比例 | 单机不适用 | - | 1 | 不适用 | 不同步与荷载转移风险 | 完善指挥和同步控制
抗倾覆稳定 | 1.2201 | - | ≥稳定系数下限 | 不满足 | 简化模型，需结合厂家限制 | 按厂家软件/性能表复核 | 仅作参考项，不能替代设备厂家性能工况表及结论
三、总体结论 | 存在不通过项或强制资料缺失，禁止按当前参数实施吊装。
四、必须附件 | 1. 吊车厂家性能表；2. 吊车合格证/检验报告；3. 索具合格证；4. 地基承载力设计建议或检测报告；5. 吊装平面布置图；6. 专项方案审批表。
编制人 |  | 复核人 |  | 审批人 |  | 日期
V3.1提示：本版已修复V3.0公式引用与强制校验问题；仍须以厂家性能表、地基设计/检测资料和现场复核数据作为正式依据。

## 封面与签审
大型吊车吊装承载力验算计算书
适用于专项施工方案附件
工程名称 | 示例工程（请替换为项目名称） |  | 验算编号 | LIFT-CALC-PUBLIC-V1.0 |  | 编制日期 | 填写日期
吊装部件 | 示例吊装部件（请替换） |  | 吊车类型 | 履带吊/汽车吊/全地面起重机（请按实际选择） |  | 验算人
吊车型号 | 示例吊车型号（请替换，不得直接用于正式计算） |  | 工况/配重 | 示例工况/配重（请按厂家性能表替换） |  | 支腿/履带状态 | 履带
主臂长度 | 174 | m | 作业半径 | 30 | m | 额定起重量 | 253
计算总荷载 | 207.394 | t | 吊装负载率 | 0.81974 | - | 起重量结论 | 满足
地基承载力取值 | 400 | kPa | 取值依据 | 示例依据：请填写设计建议、地勘报告或现场检测报告编号 |  | 接地压力 | 298.3801
总体结论 | 存在不通过项，禁止按当前参数实施吊装；应整改后重新验算。 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
编制人 |  |  | 复核人 |  |  | 审批人
签名/日期 |  |  | 签名/日期 |  |  | 签名/日期
17 |  |  | 17 |  |  | 17
使用限制 | 本计算书为吊装方案辅助验算文件，正式实施前必须结合厂家性能表、地基检测/设计建议、专项方案审批及现场复核。 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
严禁事项 | 不得使用示例性能表、示例地基承载力或未复核参数作为正式吊装依据。 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17

## 编制依据与参数来源
编制依据与参数来源登记表
序号 | 资料类别 | 资料名称/编号 | 版本/日期 | 提供单位 | 适用范围 | 是否已核对 | 备注
1 | 规范/标准 | 请填写适用规范/标准名称 | 现行有效 | 项目部/资料员 | 起重机械安全管理 | 待核对 | 正式使用前核对最新版本
2 | 规范/标准 | 请填写地基承载力检测/验收依据 | 现行有效 | 项目部/检测单位 | 地基承载力检测 | 待核对 | 按项目所在地要求补充
3 | 厂家资料 | 请填写吊车厂家额定起重量性能表 | 填写具体版本 | 吊车单位/厂家 | 起重量校核 | 否 | 必须替换示例数据
4 | 厂家资料 | 请填写吊车支腿/履带反力表或厂家软件结果 | 填写具体版本 | 吊车单位/厂家 | 支腿/履带反力复核 | 否 | 优先采用厂家数据
5 | 设计/地勘 | 请填写地基承载力设计建议/地勘报告/检测报告 | 填写编号 | 设计院/地勘/检测单位 | 地基承载力取值 | 否 | 回填土必须从严
6 | 检测资料 | 请填写现场承载力检测报告 | 填写编号 | 检测单位 | 吊装站位复核 | 否 | 雨后、回填区建议复测
7 | 设备资料 | 请填写吊索具、卸扣、吊梁、吊耳合格证及额定载荷表 | 填写编号 | 租赁/采购单位 | 吊索具验算 | 否 | 吊索角度需统一口径
8 | 施工图/方案 | 吊装平面布置图、站位图、道路及平台处理方案 | 填写编号 | 项目部 | 现场布置复核 | 否 | 需与现场一致
参数来源登记：下列关键参数必须填写来源，缺失时不得作为正式计算书。
关键参数 | 当前取值 | 单位 | 参数来源/依据 | 是否强制项 | 校验要求 | 状态 | 说明
吊车型号 | 示例吊车型号（请替换，不得直接用于正式计算） | - | 填写厂家/租赁单位资料 | 是 | 不得为空 | 缺失/示例 | 17
额定起重量 | 253 | t | 厂家性能表 | 是 | 必须来自厂家原始表 | 缺失/示例 | 厂家性能表未替换示例数据、选用型号含“示例”或未匹配时，不得通过
作业半径 | 30 | m | 吊装平面布置图/现场复测 | 是 | 需与站位一致 | 已填写 | 17
主臂长度 | 174 | m | 厂家性能表/吊装方案 | 是 | 需与工况一致 | 已填写 | 17
吊物净重 | 154 | t | 设备图纸/铭牌/出厂资料 | 是 | 含重心信息 | 已填写 | 17
吊钩及索具重量 | 13.4 | t | 吊车/索具资料 | 是 | 不得漏计 | 已填写 | 17
地基承载力 | 400 | kPa | 设计院建议/检测报告 | 是 | 不得采用示例值 | 已填写 | 17
地基承载力依据 | 示例依据：请填写设计建议、地勘报告或现场检测报告编号 | - | 报告编号/文件页码 | 是 | 必须可追溯 | 缺失 | 不得使用占位文字；需填写报告编号、设计建议文件名称及页码等可追溯信息
垫板/路基箱尺寸 | 6×4.5 | m | 路基箱规格/现场布置 | 是 | 尺寸需可量测 | 已填写 | 尺寸按《输入与总览》H12×B13引用，避免误引用支腿反力
吊点数量 | 4 | 个 | 吊装方案/吊具布置 | 是 | 需与实际一致 | 已填写 | 17
吊索角度 | 20 | ° | 吊装方案/放样计算 | 是 | 与竖向夹角 | 已填写 | 吊索与竖向夹角超过60°时应按专项方案复核，不得简单套用
风速 | 6 | m/s | 现场风速仪/气象预报 | 是 | 大迎风构件从严 | 已填写 | 17
迎风面积 | 65 | m² | 设备外形图/方案估算 | 条件强制 | 叶片、塔筒、机舱需填写 | 已填写 | 17

## 强制校验与风险分级
强制校验与风险分级总控表
序号 | 校验项 | 取值/结果 | 单位 | 控制标准 | 校验逻辑 | 状态 | 风险等级 | 处理意见
1 | 厂家性能表来源 | 缺失/示例 | - | 必须已填写 | 不通过 | 不通过 | 高 | 补录厂家原始性能表
2 | 地基承载力依据 | 缺失 | - | 必须已填写 | 不通过 | 不通过 | 高 | 补录设计/地勘/检测依据
3 | 起重量负载率 | 0.81974 | - | 0.9 | 通过 | 通过 | 低 | 超限时减小幅度或更换吊车
4 | 地基接地压力 | 298.3801 | kPa | 400 | 通过 | 通过 | 低 | 增大路基箱或地基处理
5 | 吊索具负载率 | 0.7358 | - | 0.8 | 通过 | 通过 | 低 | 调整吊点、减小夹角或提高索具规格
6 | 允许风速 | 6 | m/s | 8 | 通过 | 通过 | 低 | 超过限值停止吊装
7 | 双机比例合计 | 1 | - | 1 | 通过 | 通过 | 低 | 校正主辅吊比例
8 | 抗倾覆稳定系数 | 1.2201 | - | 1.25 | 预警 | 预警 | 中 | 按厂家数据及平台条件复核
9 | 垫板面积 | 27 | m² | >0 | 通过 | 通过 | 低 | 填写有效垫板尺寸
10 | 总体强制结论 | 2 | 项 | 0 | 不通过 | 不通过 | 高 | 不通过项必须整改后复算
风险分级规则：通过=满足当前控制条件；条件通过=无不通过但存在预警，需落实附加措施；不通过=不得按当前参数实施吊装。

## 正式计算书
大型吊车吊装承载力验算正式计算书
一、工程与吊装工况概况
工程名称 | 示例工程（请替换为项目名称） | 吊装部件 | 示例吊装部件（请替换） | 吊车型号 | 示例吊车型号（请替换，不得直接用于正式计算） | 验算编号 | LIFT-CALC-PUBLIC-V1.0
吊车类型 | 履带吊/汽车吊/全地面起重机（请按实际选择） | 工况/配重 | 示例工况/配重（请按厂家性能表替换） | 支腿/履带状态 | 履带 | 编制日期 | 填写日期
主臂长度 | 174 | m | 作业半径 | 30 | m | 额定起重量 | 253
地基承载力 | 400 | kPa | 取值依据 | 示例依据：请填写设计建议、地勘报告或现场检测报告编号 | 垫板尺寸 | 6m×4.5m | 面积27m²
总体强制校验 | 不通过 | 风险等级 | 高
二、计算依据及参数来源
类别 | 主要资料 | 参数来源要求 | 当前状态 | 说明
吊车性能 | 厂家额定起重量性能表、支腿反力表 | 必须为对应型号、工况、配重、臂长、幅度 | 缺失/示例 | 未替换示例数据不得用于正式吊装
地基承载力 | 设计院建议、地勘报告或现场检测报告 | 回填土、软弱地基、雨后必须从严复核 | 缺失 | 应注明报告编号及页码
吊索具 | 吊索、卸扣、吊梁、吊耳等合格证及额定载荷 | 必须与现场实际配置一致 | 已填写 | 索具角度口径必须统一
风速条件 | 现场风速仪或气象资料 | 叶片等大迎风构件应降低控制阈值 | 已填写 | 超过限值严禁吊装
平面布置 | 吊装站位图、道路平台处理图 | 作业半径、支腿位置、边坡距离须一致 | 已填写 | 实施前现场复测
专项方案 | 专项施工方案、审批表、专家论证资料 | 用于最终审批归档 | 缺失 | 计算书作为方案附件
三、分项验算过程及结论
序号 | 验算项目 | 主要公式/逻辑 | 关键结果 | 控制标准 | 单项结论 | 风险等级 | 处理要求
1 | 起重量与负载率 | Q=(G+Hook+Rigging+Beam+Other)×Kd×Ks；η=Q/R（单机吊装不乘不均衡系数） | 0.81974 | 0.9 | 满足 | 低 | 超限时减小幅度、更换吊车或调整工况
2 | 支腿/履带反力 | Fmax = Wc/4 + Mo/Bx（简化估算）；正式优先采用厂家反力表 | 822.0676 | 厂家反力表/机型复核 | 需结合机型复核 | 需复核 | 取得厂家反力结果后替换
3 | 地基承载力 | q=Fmax×9.8/A；q≤fa | 298.3801 | 400 | 满足 | 低 | 增大垫板、换填、压实或检测复核
4 | 所需垫板面积 | Areq=Fmax×9.8/fa；A实≥Areq | 20.1407 | 27 | 满足 | 低 | 现有面积不足时不得实施
5 | 吊索具受力 | T=Ws/(n×cosθ)；Ws不含吊钩重量，含被吊物侧吊具及系数 | 0.7358 | 0.8 | 满足 | 低 | 减小夹角或提高索具规格
6 | 风荷载控制 | p=0.5ρv²Cd；Fw=pA；Mw=Fwh | 322.3379 | 8 | 纳入复核 | 低 | 超过风速限值停止吊装
7 | 双机抬吊 | Qmain=Q×α×Ku；Qaux=Q×β×Ku；α+β=1（双机抬吊考虑不均衡系数） | 单机不适用 | 比例合计=1 | 不适用 | 低 | 分别校核主辅吊性能
8 | 抗倾覆稳定 | K=Ms/Mo；K≥Kmin | 1.2201 | 1.25 | 不满足 | 中 | 结合厂家稳定限制复核
四、强制校验结论
不通过项数量 | 2 | 项 | 预警项数量 | 1 | 项 | 总体状态 | 不通过
主要不满足项 | 起重量、地基、吊索具等任一不通过项均不得进入实施
整改原则 | 先修正基础资料，再优化吊装工况；不得使用示例性能表、占位依据或人为调低系数取得合格结论。
复核要求 | 吊车站位、作业半径、地基承载力、索具配置、风速条件应在吊装前进行现场复核。
归档要求 | 本计算书应与专项施工方案、厂家性能表、地基资料、吊索具资料、审批表一并归档。
五、总体结论
结论等级 | 不通过
结论说明 | 存在不通过项，禁止按当前参数实施吊装；应整改后重新验算。 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
附加措施 | 严禁实施，调整吊车选型、作业半径、地基处理或索具配置后重新计算。 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
总体结论 | 存在不通过项，禁止按当前参数实施吊装；应整改后重新验算。 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
编制人 |  | 日期 |  | 复核人 |  | 日期
项目总工/技术负责人 |  | 日期 |  | 安全负责人 |  | 日期
审批人 |  | 日期 |  | 监理/业主确认 |  | 日期

## 附件清单与审批
附件清单与审批控制表
序号 | 附件名称 | 是否必备 | 当前状态 | 文件编号/页码 | 责任人 | 复核结论 | 备注
1 | 吊车厂家额定起重量性能表 | 是 | 缺失 |  |  | 未复核 | 必须对应型号、配重、臂长、幅度
2 | 吊车支腿反力表或厂家软件计算结果 | 是 | 缺失 |  |  | 未复核 | 支腿反力正式值优先采用厂家资料
3 | 吊车合格证、检验报告、司机/司索证件 | 是 | 缺失 |  |  | 未复核 | 证件有效期应覆盖作业日期
4 | 吊索具、卸扣、吊梁、吊耳合格证及额定载荷资料 | 是 | 缺失 |  |  | 未复核 | 需与计算参数一致
5 | 地基承载力设计建议/地勘/检测报告 | 是 | 缺失 |  |  | 未复核 | 回填土必须可追溯
6 | 吊装平面布置图、站位图、作业半径复测记录 | 是 | 缺失 |  |  | 未复核 | 与现场一致
7 | 道路、平台、垫板或路基箱处理措施 | 是 | 缺失 |  |  | 未复核 | 含尺寸、材料、铺设范围
8 | 天气及风速控制记录 | 是 | 缺失 |  |  | 未复核 | 吊装前实时确认
9 | 专项施工方案审批表 | 是 | 缺失 |  |  | 未复核 | 审批流程完整
10 | 专家论证意见及回复闭合资料 | 条件必备 | 缺失 |  |  | 未复核 | 超过危大工程要求时必备
11 | 吊装前安全技术交底记录 | 是 | 缺失 |  |  | 未复核 | 作业人员签字齐全
12 | 吊装前联合检查表 | 是 | 缺失 |  |  | 未复核 | 吊车、地基、索具、天气、警戒区
审批意见栏
项目技术负责人意见
项目安全负责人意见
监理/业主意见
最终审批结论 | 附件缺失，不得审批通过 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17